## Beispiel
Beispielhafte Darstellung Meilensteinplan
[7 empty] | 1. Förderjahr | [11 empty] | 2. Förderjahr
# | Titel | Beschreibung | Kategorie übergeordnetes Ziel | Nachweis für Erfüllung | Start | Ende | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez
Recruiting
1 | Stellenbesetzung Datenjournalist*in | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Steigerung der Wirksamkeit unseres journalistischen Angebots | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | 2025-02-01 | 2025-04-01 | bar: Apr
2 | Stellenbesetzung Produktentwickler*in | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Stärkung unserer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | 2025-09-01 | 2025-10-01 | bar: Sep to Oct
Reichweitensteigerung | bar: Apr
3 | Offenes Diskussionsforum als regelmäßiges, analoges Veranstaltungsformat gelauncht | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Stärkung unserer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | 2025-06-01 | 2025-07-01 | bar: Jun to Jul
Strategieplanung
4 | interner Strategie-Workshop zu Entwicklungszielen 2026 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Stärkung unserer operativen Resilienz | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | 2026-01-01 | 2026-01-01 | bar: 2. Förderjahr Jan
Weiterbildung
5 | Fortbildung zu TikTok | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Steigerung der Wirksamkeit unseres journalistischen Angebots | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | 2026-04-01 | 2026-04-01
Beratung
6 | externe Beratung und Workshop zur Etablierung einer Fehlerkultur in der Redaktion | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Steigerung der Wirksamkeit unseres journalistischen Angebots | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | 2025-12-01 | 2025-12-01 | bar: Dez