## Exemple
Exemple de plan d'étapes
[7 empty] | 1ère année de subvention | [11 empty] | 2ème année de subvention
# | Titre | Description | Catégorie objectif général | Preuve de réalisation | Début | Fin | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juill. | août | sept. | oct. | nov. | déc.
Recrutement
1 | Emploi de journaliste de données | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Augmenter l'efficacité de notre offre journalistique | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | févr. 25 | avr. 25 | bar: 1ère année de subvention févr. to 1ère année de subvention avr.
2 | Emploi de développeur de produits | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Renforcer notre viabilité financière | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | sep. 25 | oct. 25 | bar: 1ère année de subvention sept. to 1ère année de subvention oct.
Augmentation de la portée | bar: 1ère année de subvention avr.
3 | Forum de discussion ouvert lancé comme format d'événement analogique régulier | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Renforcer notre viabilité financière | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | juin 25 | juill. 25 | bar: 1ère année de subvention juin to 1ère année de subvention juill.
Planification stratégique
4 | Atelier stratégique interne sur les objectifs de développement 2026 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Renforcer notre résilience opérationnelle | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | jan. 26 | jan. 26 | bar: 2ème année de subvention janv.
Formation
5 | Formation sur TikTok | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Augmentation de l'efficacité de notre offre journalistique | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | avr. 26 | avr. 26 | bar: 2ème année de subvention avr.
Conseil
6 | Conseil externe et atelier sur l'établissement d'une culture de l'erreur au sein de la rédaction | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Augmentation de l'efficacité de notre offre journalistique | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | déc. 25 | déc. 25 | bar: 1ère année de subvention déc.