## Beispiel
Beispielhafte Darstellung Launchplan
Förderjahr
# | Titel Meilenstein | Beschreibung | Kategorie | Nachweis für Erfüllung | Start | Ende | Aug | Sep | Oct | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul
1 | Stellenbesetzung Videoproduzent | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Projektteam | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | 2025-08-01 | 2025-08-01 | bar: Förderjahr Aug
2 | Design Challenge im Projektteam für Videoformat | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Prototypenentwicklung | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | 2025-09-01 | 2025-09-01 | bar: Förderjahr Sep
3 | Produktion Testvideo | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | erste Produktion | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | 2025-10-01 | 2025-10-01 | bar: Förderjahr Oct
4 | Evaluierung Videoformat durch Sample aus der Zielgruppe | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Validierung & Testung | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | 2025-10-01 | 2025-11-01 | bar: Förderjahr Oct to Förderjahr Nov
5 | Auswertung und Berücksichtung Zielgruppenfeedback für Videoformat-Design | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Validierung & Testung | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | 2025-12-01 | 2025-12-01 | bar: Förderjahr Dez
6 | Produktion erste Videoreihe | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Entwicklung | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | 2026-01-01 | 2026-03-01 | bar: Förderjahr Jan to Förderjahr Feb
7 | Launch-Kampagne Videoreihe | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. | Markteinführung | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. | 2026-03-01 | 2026-03-01